## Tabelle1
Datum | 30.8.18 | 3.9.18 | 4.9.18 | 6.9.18 | 10.9.18 | 13.9.18 | 17.9.18 | 18.9.18 | 20.9.18 | 24.9.18 | 27.9.18 | 1.10.18 | 2.10.18 | 4.10.18 | 8.10.18 | 11.10.18 | 12.10.18
Tag | Donnerstag | Montag | Dienstag | Donnerstag | Montag | Donnerstag | Montag | Dienstag | Donnerstag | Montag | Donnerstag | Montag | Dienstag | Donnerstag | Montag | Donnerstag | Freitag
Woche | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
Milestone | Auto bauen |  |  |  | Test Bauteile / Grobe Idee Schaltung / Richtiger Zeitplan |  | Genauer Plan Funktionen und Programm ? | Testprogramme zum Pi testen |  | Test Schatungen + Gelände |  | Programm Fertig |  |  | Fertig
Manuel | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend
Phillip | Anwesend | Anwesend | Abwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Abwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend
Salome | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend
Murat | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Abwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend
Robert | Abwesend | Abwesend | Abwesend | Abwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend | Anwesend